## Форма СГ
#form_type | [5 empty] | Форма СГ-версия 14-1
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации*
#form_name | "Здоровье"
#region | Ставропольский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
#date | за сентябрь 2014 г.
(отчетная дата)
| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
#data_start | 1 |  | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2014 ГОДУ | 2014-12-31
| 2 | 1 | РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ | 2014-12-31
| 3 |  | Форм-е федер.регистра врачей-терапевтов уч-х, врачей-педиатров уч-х, врачей общей (семейной) практики, медсестер врачей общей (семейной) практики, медсестер врачей-терапевтов уч-х, медсестер врачей-педиатров уч-х края | 2014-12-31 |  | 4500
| 4 |  | Форм-е федер.регистра врачей-терапевтов уч-х, врачей-педиатров уч-х, врачей общей (семейной) практики, медсестер врачей общей (семейной) практики | 2014-12-31 |  | 2592
| 5 |  | Форм-е федер. регистра медсестер врачей общей (семейной) практики, медсестер врачей-терапевтов уч-х, медсестер врачей-педиатров уч-х | 2014-12-31 |  | 2230
| 6 |  | Форм-е регистра персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров и медсестер "Скорой медпомощи" края | 2014-12-31 |  | 1652
| 7 |  | Численность заведущий ФАП | 2014-12-31 |  | 203
| 8 |  | Численность фельдшеров ФАП | 2014-12-31 |  | 86
| 9 |  | Численность акушерок ФАП | 2014-12-31 |  | 25
| 10 |  | Численность медсестер ФАП, в т.ч. патронажных медсестер | 2014-12-31 |  | 76
| 11 |  | Численность врачей СМП | 2014-12-31 |  | 182
| 12 |  | Численность фельдшеров СМП | 2014-12-31 |  | 1194
| 13 |  | Численность медсестер СМП | 2014-12-31 |  | 61
| 14 | 2 | Блок: "Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения (совершенствование Национального календаря профилактических прививок, обеспечение населения групп риска необходимыми иммунобиологическими препаратами)" | 2014-12-31
| 15 | 2.1.1. | Мероприятия, направленные на иммунизацию населения | 2014-12-31 |  | выполняется
| 16 | 2.1.1.0. | Иммунизация против полиомиелита | 2014-12-31 |  | 81094
| 17 | 2.1.1.1. | Иммунизация против полиомиелита инактивированной полиомиелитной вакциной (дети до одного года - две вакцинации) | 2014-12-31 |  | 20240
| 18 | 2.1.1.2. | Иммунизация против гемофильной инфекции (дети из групп риска) | 2014-12-31 |  | 320
| 19 | 2.1.1.3. | Иммунизация против гепатита В (дети, подростки, взрослые не привитые ранее в рамках Национального календаря профилактических прививок) | 2014-12-31 |  | 58882
| 20 | 2.1.1.4. | Иммунизация против краснухи (дети до 14 лет, лица до 25 лет, не привитые ранее в рамках Национального календаря провилактических прививок) | 2014-12-31 |  | 52164
| 21 | 2.1.1.5. | Иммунизация против гриппа (дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты высших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др.; взрослые старше 60 лет) | 2014-12-31 |  | 75903
| 22 | 2.1.1.6. | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка (дети до 1 года, в возрасте 18 мес., 6 лет и 14 лет, взрослые в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше) | 2014-12-31 |  | 241146
| 23 | 2.1.1.7. | Иммунизация против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет) | 2014-12-31 |  | 45020
| 24 | 2.1.1.8. | Иммунизация против кори (взрослые до 35 лет) | 2014-12-31 |  | 39201
| 25 | 2.1.1.9. | Иммунизация против туберкулеза (новорожденные и дети в возрасте 7 и 14 лет) | 2014-12-31 |  | 24856
| 26 | 2.2. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а так же лечение больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С | 2014-12-31 |  | выполняется
| 27 | 2.2.1. | Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 2014-12-31 |  | 210168 исследований
| 28 | 2.2.2. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 2014-12-31 |  | 350785
| 29 | 2.2.3. | Лечение ВИЧ-инфицированных | 2014-12-31 |  | 334
| 30 | 2.2.4. | Лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных вирусами гепатитов В и С | 2014-12-31 |  | 10
| 31 | 2.3. | Блок: "Обследование населения с целью выявления туберкудеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия" | 2014-12-31 |  | выполняется
| 32 | 2.3.1. | Поставка противотуберкулезных препаратов в целях реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактикеских мероприятий | 2014-12-31 |  | 0
| 33 | 2.3.2. | Лечение больных с множественной лекарственной устойчивостью к возбудителям туберкулеза | 2014-12-31 |  | 273 чел.
| 34 | 3 | ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | 2014-12-31
| 35 | 3.1. | Блок: "Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" | 2014-12-31 |  | выполняется
| 36 | 3.1.1. | Организация деятельности учреждений здравоохранения края в соответствии с требованиями, предъявленными Порядком оказания медицинской помощи с острыми нарушениями мозгового кровообращения и Порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи наседению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения | 2014-12-31 |  | 11342
| 37 | 3.2. | Блок: "Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" | 2014-12-31
| 38 | 3.2.1. | Осуществление монторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" | 2014-12-31 |  | ведется
| 39 | 3.3. | Блок: "Мероприятия, направленные на совершенствование организации онкологической помощи населению" | 2014-12-31
| 40 | 3.3.1. | Организация медицинской помощи в краевом диспансере в соответствии с требованиями, предъявляемыми Порядков оказания медицинской помощи онкологическим больным | 2014-12-31 |  | 0
| 41 | 3.4. | Блок: "Повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи" | 2014-12-31
| 42 | 3.4.1. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2014 году | 2014-12-31 |  | ведется
| 43 | 3.4.2. | Число граждан, которым оказана высокотехнологичкая медицинская помощь, из них: взрослые и дети | 2014-12-31 |  | взрослые -2385 дети - 666
| 44 | 4 | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ | 2014-12-31
| 45 | 4.1. | Блок: "Развитие программы "Родовый сертификат" | 2014-12-31
| 46 | 4.1.1 | Продолжение формирования гос.реестра врачей акушеров-гинекологов, врачей-неонатологов в Ставропольском крае | 2014-12-31 |  | ведется
| 47 | 4.1.2. | врачи акушеры-гинекологи | 2014-12-31 |  | 500
| 48 | 4.1.3. | врачи-неонатологи | 2014-12-31 |  | 103
| 49 | 4.1.4. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в последоровой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни | 2014-12-31 |  | оказывается
| 50 | 4.1.5. | Сумма денежных средств, оплаченных РО ФСС РФ ЛПУ, согласно выставленным счетам за оказание медицинской помощи государственными ЛПУ женщинам в период беременности и родов | 2014-12-31 |  | 254260000
| 51 | 4.1.6. | Число женщин, которым оказана медицинская помощь в период беременности и родов на амбулаторном этапе (талон №1) | 2014-12-31 |  | 22674
| 52 | 4.1.7. | Число женщин, которым оказана медицинская помощь в период родов (талон №2) | 2014-12-31 |  | 24892
| 53 | 4.1.8. | Талон № 3-1 | 2014-12-31 |  | 19137
| 54 | 4.1.9. | Талон № 3-2 | 2014-12-31 |  | 17451
| 55 | 4.2. | Блок: "Пренатальная и неонатальная диагностика" | 2014-12-31
| 56 | 4.2.1. | Пренатальная диагностика | 2014-12-31
| 57 | 4.2.1.1. | Подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 2014-12-31 |  | ведется подготовка к заключению соглашения
| 58 | 4.2.1.2. | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субьекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 2014-12-31 |  | не выделено
| 59 | 4.2.1.3. | Проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка | 2014-12-31 |  | не проводится
| 60 | 4.2.2. | Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и аудиологический скрининг детей первого года жизни | 2014-12-31 |  | ведется
| 61 | 4.2.2.1. | Проведение обследования новорожденный детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз | 2014-12-31 |  | 28800
| 62 | 4.2.2.2. | Проведение аудиологического скрининга новорожденных | 2014-12-31 |  | 27755
| 63 | 4.3. | Блок: "Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 2014-12-31
| 64 | 4.3.1. | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2014-12-31 |  | 3441
| 65 | 4.4. | Блок: "Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов, создание центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | 2014-12-31
| 66 | 4.4.1. | Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов, создание центров медико- социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (за счет средств ОМС) | 2014-12-31 |  | 3
| 67 | 5. | РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ | 2014-12-31
| 68 | 5.1. | Блок: "Информационное сопровождение деятельности министерства в рамках реализации проекта" | 2014-12-31
| 69 | 5.1.1 | Мониторинг реализации Проекта в Ставропольском крае | 2014-12-31 |  | выполняется Мониторинг осущ-ся в соотв.с одобрен.на засед.№4 президиума Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных нац.проектов от 28.06.2006 Типовой Инструкции о порядке составления и представления отчетности о реализприоритетн.нац.проектов
| 70 | 5.1.2 | Выезды в районы края министра здравоохранения и заместителей министра для осущ-я координации деятельности по реализации ПНП в сфере здравоохранения Ставропольского края (2 раза в месяц) | 2014-12-31 |  | 37
| 71 | 5.1.3. | Принятие участия в ежемесячных селекторных совещаниях министра здравоохранения РФ, руководителей агенств и служб, подведомственных Минздраву России, с субъектами РФ | 2014-12-31 |  | 15
| 72 | 5.1.4 | Организация и проведение встреч с общественными организациями Ставропольского края | 2014-12-31 |  | 18
| 73 | 5.1.5. | Организация ироведение совещаний по монторингу реализации ПНП в сфере здравоохранения Ставропольского края | 2014-12-31 |  | 25
| 74 | 5.2. | Блок: "Информирование различных групп населения по вопросам профилактики и сохранения здоровья в 2014 году" | 2014-12-31 |  | выполняется
| 75 | 5.2.1. | Продолжение работы "горячей линии" | 2014-12-31 |  | выполняется в соотв.с приказом минздрава СК от 06.06.2006 № 01-05/239 "Об организ.работы "горячей линии"
#data_end | 76 | 5.2.2. | Подготовка, издание и распространение, размещение информационных материалов | 2014-12-31 |  | продготовлено 20 теле- и 16 радиопередач, 28 публикаций в краевых СМИ
#author | Заместитель председателя Правительства Ставропольского края | [5 empty] | И.В.Кувалдина
[6 empty] | (подпись) | (фамилия, инициалы)
| * | 1. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации одновременно с первым отчетом о выполнении сетевого графика направляют ФСО России утвержденный сетевой график реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год (по данной форме с заполнением граф 1-4).
2. В случае внесения изменений в сетевой график федеральный орган исполнительной власти (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в обязательном порядке направляет в ФСО России их полный перечень, с указанием документов (решений), в соответствии с которыми производилась корректировка сетевого графика.
3. Содержание полей в графах 2-4 представляемых отчетных форм должно в точности совпадать с содержанием соответствующих полей в строках утвержденного сетевого графика реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год.
4. В предоставляемых отчетах необходимо отражать сведения лишь о тех мероприятиях, которые были исполнены в отчетном месяце, а также о невыполненных мероприятиях, сроки исполнения по которым истекли.
Note on D9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on E9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Вспомогательный (hidden)
Кварталы | Месяцы | Полугодия | Года | Субъекты |  | Месяцы_полный список
на 1 апреля 2013 г. | на 1 февраля 2013 г. | на 1 июля 2013 года | 2013 | Алтайский край | 1 | за январь 2013 г.
на 1 октября 2013 г. | на 1 марта 2013 г. | на 1 июля 2014 года | 2014 | Амурская область | 10 | за февраль 2013 г.
на 1 апреля 2014 г. | на 1 мая 2013 г. | на 1 июля 2015 года | 2015 | Архангельская область | 11 | за март 2013 г.
на 1 октября 2014 г. | на 1 июня 2013 г. |  |  | Астраханская область | 12 | за апрель 2013 г.
на 1 апреля 2015 г. | на 1 августа 2013 г. |  |  | Белгородская область | 13 | за май 2013 г.
на 1 октября 2015 г. | на 1 сентября 2013 г. |  |  | Брянская область | 14 | за июнь 2013 г.
| на 1 ноября 2013 г. |  |  | Владимирская область | 15 | за июль 2013 г.
| на 1 декабря 2013 г. |  |  | Волгоградская область | 17 | за август 2013 г.
| на 1 февраля 2014 г. |  |  | Вологодская область | 18 | за сентябрь 2013 г.
| на 1 марта 2014 г. |  |  | Воронежская область | 19 | за октябрь 2013 г.
| на 1 мая 2014 г. |  |  | г.Москва | 20 | за ноябрь 2013 г.
| на 1 июня 2014 г. |  |  | г.Санкт-Петербург | 45 | за декабрь 2013 г.
| на 1 августа 2014 г. |  |  | Еврейская автономная область | 40 | на 2013 г.
| на 1 сентября 2014 г. |  |  | Забайкальский край | 99 | за январь 2014 г.
| на 1 ноября 2014 г. |  |  | Ивановская область | 7600 | за февраль 2014 г.
| на 1 декабря 2014 г. |  |  | Иркутская область | 24 | за март 2014 г.
| на 1 февраля 2015 г. |  |  | Кабардино-Балкарская Республика | 2500 | за апрель 2014 г.
| на 1 марта 2015 г. |  |  | Калининградская область | 83 | за май 2014 г.
| на 1 мая 2015 г. |  |  | Калужская область | 27 | за июнь 2014 г.
| на 1 июня 2015 г. |  |  | Камчатский край | 29 | за июль 2014 г.
| на 1 августа 2015 г. |  |  | Карачаево-Черкесская Республика | 3000 | за август 2014 г.
| на 1 сентября 2015 г. |  |  | Кемеровская область | 91 | за сентябрь 2014 г.
| на 1 ноября 2015 г. |  |  | Кировская область | 32 | за октябрь 2014 г.
| на 1 декабря 2015 г. |  |  | Костромская область | 33 | за ноябрь 2014 г.
|  |  |  | Краснодарский край | 34 | за декабрь 2014 г.
|  |  |  | Красноярский край | 3 | на 2014 г.
|  |  |  | Курганская область | 4000 | за январь 2015 г.
|  |  |  | Курская область | 37 | за февраль 2015 г.
|  |  |  | Ленинградская область | 38 | за март 2015 г.
|  |  |  | Липецкая область | 41 | за апрель 2015 г.
|  |  |  | Магаданская область | 42 | за май 2015 г.
|  |  |  | Московская область | 44 | за июнь 2015 г.
|  |  |  | Мурманская область | 46 | за июль 2015 г.
|  |  |  | Ненецкий автономный округ | 47 | за август 2015 г.
|  |  |  | Нижегородская область | 22 | за сентябрь 2015 г.
|  |  |  | Новгородская область | 49 | за октябрь 2015 г.
|  |  |  | Новосибирская область | 50 | за ноябрь 2015 г.
|  |  |  | Омская область | 52 | за декабрь 2015 г.
|  |  |  | Оренбургская область | 53 | на 2015 г.
|  |  |  | Орловская область | 54
|  |  |  | Пензенская область | 56
|  |  |  | Пермский край | 5700
|  |  |  | Приморский край | 5
|  |  |  | Псковская область | 58
|  |  |  | Республика Адыгея | 79
|  |  |  | Республика Алтай | 84
|  |  |  | Республика Башкортостан | 80
|  |  |  | Республика Бурятия | 81
|  |  |  | Республика Дагестан | 82
|  |  |  | Республика Ингушетия | 26
|  |  |  | Республика Калмыкия | 85
|  |  |  | Республика Карелия | 86
|  |  |  | Республика Коми | 87
|  |  |  | Республика Марий Эл | 88
|  |  |  | Республика Мордовия | 89
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) | 98
|  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания | 90
|  |  |  | Республика Татарстан | 92
|  |  |  | Республика Тыва | 93
|  |  |  | Республика Хакасия | 95
|  |  |  | Ростовская область | 60
|  |  |  | Рязанская область | 61
|  |  |  | Самарская область | 36
|  |  |  | Саратовская область | 63
|  |  |  | Сахалинская область | 64
|  |  |  | Свердловская область | 65
|  |  |  | Смоленская область | 66
|  |  |  | Ставропольский край | 7
|  |  |  | Тамбовская область | 68
|  |  |  | Тверская область | 28
|  |  |  | Томская область | 69
|  |  |  | Тульская область | 70
|  |  |  | Тюменская область | 71
|  |  |  | Удмуртская Республика | 94
|  |  |  | Ульяновская область | 73
|  |  |  | Хабаровский край | 8
|  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 75
|  |  |  | Челябинская область | 96
|  |  |  | Чеченская Республика | 97
|  |  |  | Чувашская Республика | 77
|  |  |  | Чукотский автономный округ | 78
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область